Recommandations et leçons apprises – TUMA+

(Trajectoires 2.1, 2.3 et Partenariat équitable – version détaillée, SMART)

7. Recommandations (détaillées et SMART)

Stratégiques (consortium)

- Adapter selon le contexte sécuritaire

  - Plan différencié zones stables/instables sous 4 mois ; cartographie et système d’alerte précoce.

  - Zones stables : plaidoyer institutionnel, redevabilité publique, institutionnalisation.

  - Zones instables : sensibilisation de proximité, stocks sécurisés, relais communautaires, modalités souples.

- Pérenniser dès maintenant

  - 80% des activités clés avec plan de transition documenté sous 12 mois.

  - Intégration progressive dans centres de santé, CODESA, budgets ETD/PDL ; financements locaux identifiés.

- Suivi et apprentissage adaptatif

  - Feedback mensuel, revue trimestrielle dans 100% des zones sous 3 mois.

  - Indicateurs simples (gratuité, stocks, accueil, engagements tenus) ; ateliers semestriels de capitalisation.

- Partenariat équitable (PE)

  - Déployer un outil de suivi PE avec indicateurs clairs : partage du leadership (présidence tournante, co-signatures), implication effective dans les décisions, répartition des risques et responsabilités.

  - Organiser des espaces de dialogue sûrs et réguliers (trimestriels) où les OSC locales peuvent exprimer librement désaccords et propositions, avec plan d’action correctif.

  - Formaliser la « binomisation » (staff local + staff international) sur les fonctions critiques (finances, S&E, technique, risques) avec objectifs d’apprentissage mutuel et transfert progressif.

  - Harmoniser et publier les procédures communes (financières, administratives, programmatiques) pour réduire les asymétries de contrôle ; clarifier qui décide, qui valide, qui rend compte.

  - Négocier avec le bailleur des marges de flexibilité budgétaire/programmatique (réallocations plafonnées, adaptations contextuelles) cogérées avec les partenaires locaux.

Opérationnelles (équipes terrain)

- Renforcer RECOs sur VBG, PSHEA, hygiène menstruelle

  - 100% formés sous 6 mois, 80% maîtrises vérifiées (exercices pratiques).

  - Modules scolaires + kits de dignité quand possible ; outils simples adaptés au niveau des RECOs.

- Qualité d’accueil et gratuité

  - 100% des prestataires formés à l’accueil confidentiel sous 4 mois.

  - Vérification trimestrielle de la gratuité pour les jeunes ; boîtes à feedback et enquêtes de satisfaction.

- Capacités YATs en plaidoyer budgétaire

  - 100% formés sous 4 mois ; checklists pour suivre décaissements ETD ; échanges inter-zones.

  - Documentation des engagements et signalement des retards.

- Gouvernance locale (Traj. 2.3)

  - Clarifier rôles IT/CODESA/DPS ; calendrier partagé d’activités ; notification préalable à la DPS pour sensibilisations.

  - Suivi post-formation : coaching, supervision formative, renforcement ciblé.

- Zones instables

  - Sensibilisation de proximité, sécurisation des stocks, relais communautaires ; modalités adaptées pour sécurité/continuité.

  - Travail avec leaders informels modérés ; plans de contingence.

Institutionnelles (autorités, bailleurs)

- Engagements financiers durables

  - 100% des ETD signent des lettres d’engagement DSSR sous 6 mois ; lignes budgétaires DSSR ; tableaux d’affichage publics.

  - Passations systématiques entre autorités sortantes/entrantes ; suivi trimestriel.

- Transparence et redevabilité

  - Rapports DSSR trimestriels accessibles ; audiences publiques trimestrielles.

  - Mécanismes de signalement citoyens (boîtes, lignes dédiées) ; affichage budgets/achats/services.

- Institutionnalisation

  - DSSR intégré dans budgets annuels, PDL, règlements intérieurs sous 12 mois.

  - Registre des engagements ; formation systématique des nouvelles autorités.

- Capacités budgétaires DSSR

  - Former 100% des autorités locales sous 8 mois (planification santé, achats contraceptifs, transparence).

  - Accès aux ressources techniques (CTMP, PNSA) ; échanges entre ETD.

- Autonomie économique

  - 60% des bénéficiaires accèdent à AGR/épargne sous 12 mois.

  - Renforcement AVEC, diversification AGR, liens crédit ; kits de dignité ; appui aux Health Entrepreneurs.

- Partenariat équitable

  - Procédures harmonisées et accessibles (manuel commun) ; gouvernance partagée intégrant formellement les OSC nationales dans les comités stratégiques.

  - Mécanisme de feedback anonyme et protégé pour signaler les pratiques non conformes au PE, avec réponses et corrections tracées.

  - Marges d’autonomie budgétaire négociées avec le bailleur (plafond de réallocation, validations conjointes) pour permettre l’adaptation rapide.

  - Plan annuel de renforcement organisationnel des OSC locales (finances, redevabilité, S&E, gestion des risques) avec transfert progressif de responsabilités et mentorat pair-à-pair.

  - Capitalisation et reconnaissance des succès des partenaires locaux pour renforcer leur légitimité et leur poids dans les décisions.

8. Leçons apprises et pistes pour la suite

Innovations et bonnes pratiques

- Combiner plaidoyer (autorités) et formation (prestataires/RECOs) démultiplie l’impact : budgets et gratuité d’un côté, qualité de service de l’autre.

- Plaidoyer YATs structuré (groupes de 6, appui technique) : obtention de lignes budgétaires, budgets ETD, gratuité partielle.

- Intégration dans les structures existantes (centres, CODESA) : pérennité et redevabilité locale renforcées.

- Participation communautaire (RECOs, CODESA, jeunes) : besoins mieux identifiés, gouvernance plus réactive.

- Partenariat équitable : binomisation local/international, manuel commun, espaces réguliers avec bailleur, montée en leadership national ; premiers signes de rééquilibrage des responsabilités et de confiance.

Adaptations pour la deuxième moitié

- Différencier fortement zones stables/instables ; sécuriser stocks, relais et modalités en zones à risque.

- Combler les lacunes VBG/PSHEA/hygiène menstruelle par des renforcements ciblés, pratiques et supervisés.

- Intensifier la redevabilité budgétaire : comités, audiences publiques, tableaux d’affichage, registres d’engagements.

- Généraliser le suivi adaptatif : feedback mensuel, revues trimestrielles, coaching post-formation.

- Accélérer la transition : plans de pérennité par activité, intégration budgets/PDL, passations systématiques.

- Rééquilibrer le partenariat : indicateurs PE suivis régulièrement, gouvernance partagée (sièges formels pour OSC locales), formation/mentorat pour OSC locales, marges d’autonomie budgétaire négociées, feedback sécurisé avec réponses correctives tracées.